## Sheet1
舟山江海联运服务中心建设2020年度重点任务清单完成情况
序号 | 重点任务 | 责任单位 | 每月考评进度情况 | [7 empty] | 年度完成情况 | 年度评价
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一、重大项目建设
1 | 全年力争完成江海联运重大项目投资500亿元以上，港口货物吞吐量达到5.67亿吨，同比增长6%。 | 市港航和口岸管理局 市发改委 | [8 empty] | 全年完成江海联运重大项目投资572.25亿元；完成港口货物吞吐量5.71亿吨，同比增长6.62%。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
2 | 优化港口功能布局,《衢山港区和金塘港区等港口规划调整方案》获部省联合批复。启动舟山LNG及其他港区规划调整工作，通过部省联合审查。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 筹备金塘港区和衢山港区等港口规划调整环评报告审查会。根据部省联合审查意见正修改完善金塘港区小李岙作业区规划调整方案。六横港区沙头山作业区规划调整方案完成省市联合预审。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
3 | 加快小洋山北侧集装箱支线码头建设,配合推进小洋山北侧作业区规划和项目报批。 | 嵊泗县政府 | [8 empty] | 浙沪合作取得重大突破，《小洋山北作业区规划方案》通过部浙沪联合审查。小洋山北侧Ab区围垦工程加快推进，全年累计完成投资42056万元。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
4 | 力争实华二期45万吨原油泊位上半年开港运营。 | 定海区政府 | [8 empty] | 口岸未开放。 | 无法评估 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
5 | 完成新奥LNG项目二期及管道建设，全年实现LNG接卸量220万吨，力争250万吨；完成投资6亿元以上。 | 海洋产业集聚区管委会 | [8 empty] | 新奥LNG项目一期稳健运行，全年完成LNG接卸量266万吨。二期项目加快推进，外输管道建成投用。全年累计完成投资9.8亿。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
6 | 加快推进中石化舟山六横LNG接收站、浙能六横LNG接收站项目前期工作，力争年底取得国家核准条件。 | 市发改委 六横管委会 | [8 empty] | 中石化和浙能六横LNG接收站项目基本完成各项专项评估编制工作，并已列入省“十四五”重大建设项目规划，同时上报争取列入国家天然气“十四五”规划。全年两个项目共完成投资5669万元。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
7 | 加快黄泽山油品储运基地建设。一期项目开港运营，动工建设二期104万方地面储罐项目，完成年度投资1.5亿元。 | 岱山县政府 | [8 empty] | 黄泽山项目一期5月正式投用，全年完成油品吞吐量129万吨；二期104万方地面储罐项目加快推进。全年累计完成投资1.52亿元。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
8 | 加快中澳现代产业园建设，确保澳牛进境加工项目7月底前投产。完成大浦口集装箱码头3#泊位建设。 | 金塘管委会 市商务局 | ★ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ― | 澳牛项目取得竣工验收报告和肉牛定点屠宰证，完成肉牛试宰工作，并通过澳方动物福利现场审计和杭州海关的口岸验收。大浦口集装箱码头3#泊位完成主体建设。 | 一般
9 | 加快推进鱼山航道二期、虾峙门30万吨级人工航道扩建工程，启动建设绿华锚地供油专用锚位。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 虾峙门航道扩建工程累计疏浚840万方，全年完成投资1.1亿元。鱼山进港二期北向5万吨级航道工程全年完成投资1.65亿，同步鱼山南部10万吨级航道已完成工可编制并取得批复，目前正开展扫海工作。绿华锚地完成建设通过验收。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
10 | 加快推进册子至马目输油管道、马目至鱼山输气管道等一批油气管网管道工程项目。 | 市发改委 定海区政府 | [8 empty] | 完成马目至鱼山输气管道项目建设，册子-马目输油管道定向钻1号管试钻完成75%。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
11 | 完成甬舟铁路初步设计批复，力争年底开工建设。 | 甬舟铁路建设指挥部 | [8 empty] | 甬舟铁路初步设计11月获省发改委批复，并于12月5日正式开工。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
12 | 加快推进宁波舟山港主通道建设，累计完成总体形象进度的90%以上。 | 市交通运输局 | [8 empty] | 宁波舟山港主通道累计完成投资26.168亿元，完成总体形象进度91%。其中舟岱大桥路基和隧道工程完工，桥梁工程完成工程量的93%。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
二、物流体系建设
13 | 加快江海联运（直达）船队建设，新增江海直达船3艘，完成8艘集装箱船招标并分步启动建造。全年完成江海联运运量2.56亿吨，增长8%。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 开建3艘1.4万吨江海直达船型和4艘1868TEU集装箱船型，4艘1000TEU集装箱船进入审图和设备选型阶段。全年完成江海联运量2.56亿吨，同比增长8.1%。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
14 | 合作推进安徽港口江海联运货物集散中心建设，启动矿粉、粮食等江海联运中转业务。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 积极推进与安徽港口合作，开辟豆粕直达航线。全年完成铁矿石、粮食等货运量1450.07万吨。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
15 | 启动特定航线江海直达船舶船员培训考试工作。 | 浙江国际海运职业技术学院 市港航和口岸管理局 舟山海事局 | [8 empty] | 完成首批27名宁波舟山港至长江干线特定航线江海直达船舶船员培训考试。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
16 | 做大铁矿石全程物流配送，开拓矿石向北运输业务，全年完成全程物流量1800万吨以上。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 大力拓展沿江市场，开发煤炭、水渣运输业务，服务企业从20家上升到50家，全年完成货运量2014.19万吨，同比增长30.8%。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
17 | 加强与中储粮等合作，优化粮食“散改集”路线，实现粮食“散改集”业务常态化。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 宁波舟山港集团舟港公司与中集凯通、中海粮油合作启动粮食“散改集”业务，目前装箱技改项目完成投产，具备16箱/小时装箱能力、大规模仓储能力和全天候作业能力。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
18 | 加大江海联运公共信息平台推广应用，实现与长三角、长江沿线5个以上重要节点平台数据交互。启动干散货江海联运数据标准申报工作，探索组建江海联运数据服务联盟。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 江海联运公共信息平台新增南京港等沿江数据交互节点平台5个，累计达到19个。编制干散货江海联运数据标准并报交通运输部。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
19 | 外轮供应服务平台一期上线试运行。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 外轮供应服务平台完成调度模块建设及部分监管模块和公共服务模块功能建设，并于12月初上线试运行。 | 一般 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
三、大宗商品加工交易拓展
20 | 做强亚太铁矿石分销中心，启动磨矿新业务，完成混矿量1500万吨以上。 | 海洋产业集聚区管委会 | [8 empty] | 建成鼠浪湖磨矿中心，全年完成混配矿1656.4万吨，同比增长5.4%。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
21 | 加快谋划建设进口粮食保税交易中心，启动中储粮浙江粮食仓储物流一期项目建设，全年力争完成粮油吞吐量700万吨、贸易额35亿元。 | 定海区政府 | [8 empty] | 开工中储粮浙江粮食仓储物流一期项目，其中9.6万吨物流设施项目和19.2万吨物流仓项目已进场施工。全年完成粮油吞吐量901.66万吨、加工量198.2万吨、国内贸易额50.4亿元，较去年同期分别增长18.52%、91.09%和89.05%。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
22 | 建立完善油品混兑调和业务操作指南，做大船用燃料油混兑规模，全年达到200万吨以上。争取将船用燃料油混兑调和试点政策拓展到原油、成品油等其它油品。 | 市商务局 舟山海关 海洋产业集聚区管委会 | ★ | ▲ | ― | ― | ― | ― | ★ | ★ | 出台《浙江自贸试验区保税燃料油混兑调和试点企业认定程序指引》。全年累计完成保税燃料油混兑246.52万吨，不同税号30.92万吨。 | 良好
23 | 深化国际油品交易中心建设，全年实现原油、成品油、保税燃料油、天然气等大宗商品交易额突破5000亿元，实现油品交易额3500亿元。实现油品贸易额3200亿元。 | 市金融办 大宗商品交易中心 市商务局 | [8 empty] | 完成浙江国际油气交易中心股权结构优化，推动上期所战略入股浙油中心，“期现合作”持续深化，探索共建保税大宗商品转让登记平台。新增备案原油等15个交易品种和2项交易规则。“一中心两板块”工作持续推进，完成天然气交易平台组建。大宗商品交易额突破5000亿元，油品交易额突破3500亿元。完成油品贸易额5580亿元。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
四、现代航运服务能力提升
24 | 进一步做大船用燃料供油规模，全年船用燃料油供应量突破500万吨。 | 海洋产业集聚区管委会 | [8 empty] | 条帚门锚地实现常态化供油，首艘5000吨级“舟山船型”供油船建成投运，出台马峙锚地引航费优惠政策，成功争取低硫船用燃料油出口退税政策。全年完成保税燃油供量量472.39万吨，同比增长15.14%，稳居全国第一，世界前八。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
25 | 推动跨港区供油，试点开展跨洋山关区供油业务。 | 市港航和口岸管理局 海洋产业集聚区管委会 | [8 empty] | 推动突破浙沪两地一系列政策、监管等方面障碍，10月4日完成首单浙沪跨港区国际航行船舶供油试点业务。11月20日召开沪舟跨港区供油工作推进会，中石油上港获批舟山保油牌照，并明确为跨港供油试点企业，常态化开展跨洋山港区供油业务。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
26 | 完善船用LNG加注市场准入、行业监管、产业规范、技术标准等体制机制和监管模式，试点开展船用LNG加注业务。 | 市港航和口岸管理局 舟山海关 舟山海事局 舟山出入境边防检查站 海洋产业集聚区管委会 | ★ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | — | 编制《LNG码头对船加注作业操作流程》等管理办法，包括船用LNG加注市场准入、行业监管等内容。《液化天然气燃料水上加注作业安全规程正式上报国家标准委。 | 良好
27 | 推进锚地综合海事服务常态化，拓展码头综合海事服务。全年外供货值达到32亿美元以上。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 积极拓展“一船多能”，开建首批3艘多功能海事服务“舟山船型”，启用首个海事服务岸基站。全年完成物料供应货值24亿美元，同比增长9.12%，其中完成物料供应货值7亿美元，同比增长40%。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
28 | 全力争取免税品经营资质；试行分送集报模式，做大保税船用备件、配件供应规模。 | 市商务局 舟山海关 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 普陀杉杉天地、凯虹广场取得离境退税商店试点资质；“探索对保税仓库内专用于供应国际航行船舶的保税货物试行“批次进出、集中申报”的出库分送集报模式”纳入国务院《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》，综保区区外保税仓库内专供国际航行船舶的保税船用润滑油实现“先供后报”。 | 良好 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
29 | 完善综合海事服务制度和政策配套。制定锚地国际航行船舶物料供应监管操作规程，发布试点码头、试点企业和“白名单”船舶名单，出台综合海事服务扶持政策。 | 市港航和口岸管理局 舟山海事局 | [8 empty] | 出台《中国（浙江）自由贸易试验区锚地国际航行船舶物料供应监管操作规程（试行）》。支持新建“舟山船型”保税油加注船优先获批新增省内运力、优先纳入供油“白名单”。编制多功能海事服务“舟山船型”技术实施指南，支持“一船多能”打造专业化海事服务船队。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
30 | 基本完成VTS船舶交通管理中心迁建项目主体工程。 | 舟山海事局 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 海事VTS迁建项目完成装修工程审图工作进入项目招投标阶段。 | 一般 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
31 | 力争船员评估中心项目开工建设。 | 浙江国际海运职业技术学院 舟山海事局 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 确定选址用地，完成项目建议书审批和赋码并进入设计招标阶段。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
32 | 进一步做大船舶交易规模，大力拓展船舶国际业务，全年实现船舶交易45亿元。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 全年累计完成船舶交易额达52亿元，同比增长10.68%，船舶拍卖成交额、船舶经纪成交额均创历史新高。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
33 | 加大航运服务产业链招商，引进具有示范效应的航运及海事服务企业和功能性机构50家以上。引入专业招商机构，探索共享办公区建设。 | 市港航和口岸管理局 海洋科学城管理建设管理中心 小干岛商务区建设开发指挥部 | [8 empty] | 全年引进边行、碧航、宝和、蔓意等一批国际船舶总代、全球船供企业52家。小干岛国际海事服务产业园、IMS国际海事服务中心等产业集聚项目加快推进。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
五、口岸营商环境优化
34 | 加快推进船舶通关一体化改革，完善国际贸易“单一窗口”运输工具（船舶）申报功能，推动建立上下港间通关数据共享复用、监管协同互认、执法互助机制。 | 市港航和口岸管理局 舟山海关 舟山海事局 舟山出入境边防检查站 | [8 empty] | 大力探索船舶口岸监管三互改革创新，“单一窗口”船舶转港数据复用功能全国推广，申报过程由原来1小时减少到最短5分钟，录入数据项由338项压缩至57项，压缩80%以上，用户申报耗时较之以前简化2/3以上。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
35 | 制定2020年“通关监管”专项工作任务清单。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 编制并完成24项通关监管专项任务，其中4项被列入浙江自贸度区制度创新成果。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
36 | 推广应用“提前申报”模式，全面实施“两步申报”“两段准入”等通关模式，推动铁矿砂品质检验市场放开。 | 舟山海关 舟山海事局 舟山出入境边防检查站 | [8 empty] | 推动铁矿检验监管方式优化，实现检验市场全面放开。全面应用“提前申报”“两步申报”、“两段准入”通关模式。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
37 | 推广应用“边检行政许可网上窗口系统”，争取普及率100%；争取试点“临时入境许可”互认。 | 舟山出入境边防检查站 市公安局出入境管理局 | [8 empty] | 实现长三角地区边检行政许可“一地办证、区域通用”、临时入境舟山宁波上海跨市互认。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
38 | 六横等6个港区扩大开放；全力推进鱼山绿色石化基地、普陀山机场、中澳产业园等项目临时开放获批、黄泽山等码头对外启用，适时启动鱼山港航道、东霍山锚地等开放申报工作。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 黄泽山油品储运等5个项目对外开放启用，浙石化、澳牛和新奥LNG等4个项目获批临时开放。高质量编制完成口岸发展“十四五”规划，规划新增全市十个港区开放面积397.9平方公里，六横LNG 等22个项目、132座码头（泊位）、1座船坞，涵盖自贸区未来发展版图，并已上报国家口岸办。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
六、港口合作推进
39 | 积极融入长三角一体化，谋划推进洋山港区综合开发。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 小洋山港口公共设施及资源综合利用区陆域形成工程正式开工。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
40 | 推进与安徽港口、黄石新港等沿江货物集散点合作，提升货物集散分拨能力。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 合作推进安徽郑浦港豆粕分销中心建设，推动舟山港务有限公司与武汉经开港初步达成江海直散改集合作意向。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
41 | 深入推进甬舟一体化。推动建立两地航道锚地等基础设施共谋共建共管共享长效机制，探索船舶港口服务业许可互认、联合监管、利益共享机制，共同发展船舶港口服务。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 建立宁波舟山两地航道锚地资源共建共享机制，海事部门联合执法和执法互认机制。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12
42 | 实现与巴西淡水河谷实质性合作，推动贸易落地。 | 市港航和口岸管理局 | [8 empty] | 宁波舟山港集团与淡水河谷签约组建合资公司，建设和运营舟山鼠浪湖西三区项目。 | 优秀 | bar: 每月考评进度情况 5 to 每月考评进度情况 12