## Sheet1
舟山江海联运服务中心建设2020年重点任务清单11月进度情况
序号 | 重点任务 | 责任单位 | 11月份进度情况 | 考评
一、重大项目建设
1 | 全年力争完成江海联运重大项目投资500亿元以上，港口货物吞吐量达到5.67亿吨，同比增长6%。 | 市港航和口岸管理局 市发改委 | 截至11月底，完成江海联运重大项目投资498.75亿元，完成年度指标500亿元的99.75%。完成港口货物吞吐量5.3亿吨，同比增长7.47%。 | ★
2 | 优化港口功能布局,《衢山港区和金塘港区等港口规划调整方案》获部省联合批复。启动舟山LNG及其他港区规划调整工作，通过部省联合审查。 | 市港航和口岸管理局 | 会同部规划院对接生态环境部筹备金塘港区和衢山港区等港口规划调整环评报告审查会。金塘港区小李岙作业区规划调整方案正根据部省联合审查意见修改完善。 | ★
3 | 加快小洋山北侧集装箱支线码头建设,配合推进小洋山北侧作业区规划和项目报批。 | 嵊泗县政府 | 继续按审查意见修改完善《上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区规划方案》，全力推进计划今年年底向部里上报。 小洋山北侧Ab区本年度累计完成投资40310万元。 | ★
4 | 力争实华二期45万吨原油泊位上半年开港运营。 | 定海区政府 | 正在办理口岸开放手续。 | ―
5 | 完成新奥LNG项目二期及管道建设，全年实现LNG接卸量220万吨，力争250万吨；完成投资6亿元以上。 | 海洋产业集聚区管委会 | 截至11月底，已累计完成LNG接卸量215万吨, 完成时间进度计划的119%。 | ★
6 | 加快推进中石化舟山六横LNG接收站、浙能六横LNG接收站项目前期工作，力争年底取得国家核准条件。 | 市发改委 六横管委会 | 浙能LNG接收站可研报告和申请报告基本定稿，海域使用论证初稿编制结束，通航和航评报告编制完成，1-11月完成投资2131万元。 中石化六横LNG接收站项目基本完成项目可研总报告，市政府已将泊位指标调剂请示上报省交通厅和省发改委。1-11月完成投资2638万元。 | ★
7 | 加快黄泽山油品储运基地建设。一期项目开港运营，动工建设二期104万方地面储罐项目，完成年度投资1.5亿元。 | 岱山县政府 | 1-11月累计完成油品装卸业务114单，营业性收入1.96亿元。二期104万方地面储罐项目累计完成投资1.51亿元。 | ★
8 | 加快中澳现代产业园建设，确保澳牛进境加工项目7月底前投产。完成大浦口集装箱码头3#泊位建设。 | 金塘管委会 市商务局 | 澳牛项目隔离场取得海关总署出具的隔离检疫场使用证，屠宰场完成工程量的96%，继续推进消防整改和验收申报资料准备工作。大浦口集装箱码头完成3号泊位工程量的95%。 | ★
9 | 加快推进鱼山航道二期、虾峙门30万吨级人工航道扩建工程，启动建设绿华锚地供油专用锚位。 | 市港航和口岸管理局 | 虾峙门航道扩建工程截至11月份完成投资1亿元。鱼山进港二期北向5万吨级航道工程完成投资1.4亿元。绿华锚地完成扫海测量。 | ★
10 | 加快推进册子至马目输油管道、马目至鱼山输气管道等一批油气管网管道工程项目。 | 市发改委 定海区政府 | 册子-马目输油管道定向钻1号管试钻完成75%。马目至鱼山输气管道项目已完工。 | ★
11 | 完成甬舟铁路初步设计批复，力争年底开工建设。 | 甬舟铁路建设指挥部 | 项目已启动施工图设计。宁波至舟山铁路关键性控制工程（西堠门公铁两用大桥册子侧先行工程）正式挂网进行公开招标。 | ★
12 | 加快推进宁波舟山港主通道建设，累计完成总体形象进度的90%以上。 | 市交通运输局 | 截至11月底，主通道项目总体形象进度累计完成91%，累计完成投资25.31亿元。 | ★
二、物流体系建设
13 | 加快江海联运（直达）船队建设，新增江海直达船3艘，完成8艘集装箱船招标并分步启动建造。全年完成江海联运运量2.56亿吨，增长8%。 | 市港航和口岸管理局 | 2艘1.4万吨江海直达散货船舶正在合拢拼装；4艘1868TEU集装箱船舶已开建；另4艘1000TEU集装箱船继续开展审图和设备选型工作。1-11月完成江海联运量2.4亿吨，同比增长8.06%。 | ★
14 | 合作推进安徽港口江海联运货物集散中心建设，启动矿粉、粮食等江海联运中转业务。 | 市港航和口岸管理局 | 安徽郑蒲港散货打包设备已完成安装。 | ★
15 | 启动特定航线江海直达船舶船员培训考试工作。 | 浙江国际海运职业技术学院 市港航和口岸管理局 舟山海事局 | 年度任务已完成。 | ★
16 | 做大铁矿石全程物流配送，开拓矿石向北运输业务，全年完成全程物流量1800万吨以上。 | 市港航和口岸管理局 | 1-11月完成全程物流业务量1851.66万吨，已完成年度任务。 | ★
17 | 加强与中储粮等合作，优化粮食“散改集”路线，实现粮食“散改集”业务常态化。 | 市港航和口岸管理局 | 粮食“散改集”业务物流组织持续优化，落实宜昌和万州双登陆通道，和润大平仓集装箱翻箱机安装完毕，设备升级改造已完。 | ★
18 | 加大江海联运公共信息平台推广应用，实现与长三角、长江沿线5个以上重要节点平台数据交互。启动干散货江海联运数据标准申报工作，探索组建江海联运数据服务联盟。 | 市港航和口岸管理局 | 年度任务已完成。 | ★
19 | 外轮供应服务平台一期上线试运行。 | 市港航和口岸管理局 | 推进外轮供应服务平台功能研发，初步完成平台门户和调度监控任务单数据功能研发。 | ▲
三、大宗商品加工交易拓展
20 | 做强亚太铁矿石分销中心，启动磨矿新业务，完成混矿量1500万吨以上。 | 海洋产业集聚区管委会 | 1-11月累计完成混配矿1528.75万吨，同比增长6.72%。 | ★
21 | 加快谋划建设进口粮食保税交易中心，启动中储粮浙江粮食仓储物流一期项目建设，全年力争完成粮油吞吐量700万吨、贸易额35亿元。 | 定海区政府 | 中储粮浙江粮食仓储物流一期项目9.6万吨物流设施项目和19.2万吨物流仓项目完成施工招标。1-11月预计可累计实现粮油吞吐量约770万吨，贸易额约48亿元。 | ★
22 | 建立完善油品混兑调和业务操作指南，做大船用燃料油混兑规模，全年达到200万吨以上。争取将船用燃料油混兑调和试点政策拓展到原油、成品油等其它油品。 | 市商务局 舟山海关 海洋产业集聚区管委会 | 1-10月保税燃料油混兑累计216.12万吨，不同税号25.32万吨。 | ★
23 | 深化国际油品交易中心建设，全年实现原油、成品油、保税燃料油、天然气等大宗商品交易额突破5000亿元，实现油品交易额3500亿元。实现油品贸易额3200亿元。 | 市金融办 大宗商品交易中心 市商务局 | 年度任务已完成。 | ★
四、现代航运服务能力提升
24 | 进一步做大船用燃料供油规模，全年船用燃料油供应量突破500万吨。 | 海洋产业集聚区管委会 | 1-11月完成供油量414万吨，同比增长18%。 | ★
25 | 推动跨港区供油，试点开展跨洋山关区供油业务。 | 市港航和口岸管理局 海洋产业集聚区管委会 | 11月12日召开浙沪两地跨港区供油现场交流会，就跨港区供油常态化达成合作共识。印发《跨港区供油常态化开展工作任务清单》。 | ★
26 | 完善船用LNG加注市场准入、行业监管、产业规范、技术标准等体制机制和监管模式，试点开展船用LNG加注业务。 | 市港航和口岸管理局 舟山海关 舟山海事局 舟山出入境边防检查站 海洋产业集聚区管委会 | 已草拟《LNG码头对船加注作业操作流程》等管理办法报自贸区管委会，《液化天然气燃料水上加注作业安全规程》已完成专家评审工作现已正式上报国家标准委。 | ★
27 | 推进锚地综合海事服务常态化，拓展码头综合海事服务。全年外供货值达到32亿美元以上。 | 市港航和口岸管理局 | 启用首个海事服务岸基站-普陀台贸物流中心。1-11月完成外轮供应货值21.14亿美元，其中物料供应货值6.33亿美元。 | ★
28 | 全力争取免税品经营资质；试行分送集报模式，做大保税船用备件、配件供应规模。 | 市商务局 舟山海关 市港航和口岸管理局 | 开展资质申报路径研究工作，与相关部门对接，研究外轮供应“分送集报”可行性。 | ―
29 | 完善综合海事服务制度和政策配套。制定锚地国际航行船舶物料供应监管操作规程，发布试点码头、试点企业和“白名单”船舶名单，出台综合海事服务扶持政策。 | 市港航和口岸管理局 舟山海事局 | 出台《中国（浙江）自由贸易试验区锚地国际航行船舶物料供应监管操作规程（试行）》，保障业务常态化开展。支持新建“舟山船型”保税油加注船优先获批新增省内运力、优先纳入供油“白名单”。编制多功能海事服务“舟山船型”技术实施指南，支持“一船多能”打造专业化海事服务船队。 | ★
30 | 基本完成VTS船舶交通管理中心迁建项目主体工程。 | 舟山海事局 市港航和口岸管理局 | 完成海事VTS迁建项目的招投标前期工作。 | ▲
31 | 力争船员评估中心项目开工建设。 | 浙江国际海运职业技术学院 舟山海事局 市港航和口岸管理局 | 成立项目建设协调小组，开展项目事前绩效评估，发布设计招标公告。 | ★
32 | 进一步做大船舶交易规模，大力拓展船舶国际业务，全年实现船舶交易45亿元。 | 市港航和口岸管理局 | 1-11月交易船舶843艘，交易额达50.05亿。 | ★
33 | 加大航运服务产业链招商，引进具有示范效应的航运及海事服务企业和功能性机构50家以上。引入专业招商机构，探索共享办公区建设。 | 市港航和口岸管理局 海洋科学城管理建设管理中心 小干岛商务区建设开发指挥部 | 截至11月底，引入航运及海事服务企业和功能性机构52家。共享办公空间已进场装修。 | ★
五、口岸营商环境优化
34 | 加快推进船舶通关一体化改革，完善国际贸易“单一窗口”运输工具（船舶）申报功能，推动建立上下港间通关数据共享复用、监管协同互认、执法互助机制。 | 市港航和口岸管理局 舟山海关 舟山海事局 舟山出入境边防检查站 | 年度任务已完成。 | ★
35 | 制定2020年“通关监管”专项工作任务清单。 | 市港航和口岸管理局 | 年度任务已完成。 | ★
36 | 推广应用“提前申报”模式，全面实施“两步申报”“两段准入”等通关模式，推动铁矿砂品质检验市场放开。 | 舟山海关 舟山海事局 舟山出入境边防检查站 | 年度任务已完成。 | ★
37 | 推广应用“边检行政许可网上窗口系统”，争取普及率100%；争取试点“临时入境许可”互认。 | 舟山出入境边防检查站 市公安局出入境管理局 | 年度任务已完成。 | ★
38 | 六横等6个港区扩大开放；全力推进鱼山绿色石化基地、普陀山机场、中澳产业园等项目临时开放获批、黄泽山等码头对外启用，适时启动鱼山港航道、东霍山锚地等开放申报工作。 | 市港航和口岸管理局 | 已完成长宏国际再生利用有限公司3万吨级码头对外启用验收；行文上报省政府浙石化第二次临时开放；交通运输部批复同意澳牛项目第二次临时开放；完成岱山等四个港区水陆域扩大开放舟山警备区意见回复工作。 | ★
六、港口合作推进
39 | 积极融入长三角一体化，谋划推进洋山港区综合开发。 | 市港航和口岸管理局 | 小洋山港口公共设施及资源综合利用区陆域形成工程于11月12日正式开工建设。 | ★
40 | 推进与安徽港口、黄石新港等沿江货物集散点合作，提升货物集散分拨能力。 | 市港航和口岸管理局 | 落实宜昌和万州双登陆通道，进一步拓展与沿江重要货物集散点的业务往来。 | ★
41 | 深入推进甬舟一体化。推动建立两地航道锚地等基础设施共谋共建共管共享长效机制，探索船舶港口服务业许可互认、联合监管、利益共享机制，共同发展船舶港口服务。 | 市港航和口岸管理局 | 已拟定《宁波舟山港航道锚地资源共商共建共养共享共管框架协议》。 | ★
42 | 实现与巴西淡水河谷实质性合作，推动贸易落地。 | 市港航和口岸管理局 | 宁波舟山港与淡水河谷国际有限公司正式签约组建合资公司，建设运营舟山鼠浪湖西三区项目。 | ★
备注：★：优秀 ―：一般或无法评价 ▲未完成